## Slide 1
Modelo de Capacidad
Una herramienta para planificar y entender
la capacidad real de un equipo de desarrollo
Link · Proyecto ModeloDeCapacidad

## Slide 2
El problema que todos vivimos
📦
El software crece
Cada proyecto entregado suma componentes que deben ser mantenidos.
🔧
El mantenimiento escala
Bugs, cambios normativos y mejoras consumen capacidad en forma creciente.
📉
La capacidad se erosiona
Cada trimestre, menos FTEs quedan disponibles para generar nuevo valor.
Sin visibilidad sobre este fenómeno, la planificación de proyectos parte de una premisa incorrecta.

## Slide 3
La pregunta que queremos responder
¿Cuánta capacidad real tiene
el equipo para generar valor
en los próximos trimestres?
Considerando el crecimiento del BAU, la calidad del software y los proyectos en cartera.

## Slide 4
BAU: el costo oculto del éxito
Business As Usual (BAU)
Es el esfuerzo que el equipo dedica a mantener el software ya en producción:
• Corrección de bugs
• Cambios normativos y regulatorios
• Soporte y estabilización
• Deuda técnica acumulada
No genera valor nuevo, pero es ineludible.
Fórmula del modelo
BAU = Componentes × Factor × Modificador_calidad
El Factor se calibra con datos históricos reales del equipo.
Modificador de calidad
Complejidad ciclomática
↑ sube BAU
Deuda técnica
↑ sube BAU
Cobertura de tests
↑ baja BAU

## Slide 5
Cómo funciona el modelo
Entradas
· Cantidad de Programadores, Testers y Analistas
· Complejidad, deuda técnica, cobertura de tests
· Componentes iniciales + crecimiento trimestral
· Proyectos en cartera (FTEs, duración, componentes entregados)
· BAU % actual conocido del equipo
Modelo
· Deriva el factor BAU desde datos reales
· Calcula BAU por trimestre a medida que el portfolio crece
· Asigna capacidad por prioridad: Normativo → Estratégico → Evolución
· Detecta déficit y puntos de inflexión
Salidas
· Distribución trimestral de capacidad en FTE y %
· Gráfico de evolución por vertical
· % BAU con umbrales de alerta (50%) y crítico (70%)
· 3 escenarios: Optimista · Base · Pesimista
→
→

## Slide 6
Tres escenarios, una misma realidad
El factor BAU se calibra con datos reales del equipo. Los escenarios modelan cómo varía la calidad del software a futuro.
Optimista ×0.70
📈
Inversión en calidad
El equipo aumenta la cobertura de tests y reduce la deuda técnica activamente. El BAU crece más lentamente a medida que se suman componentes.
Base ×1.00
📊
Calidad estable
La calidad del software se mantiene en los niveles actuales. El BAU crece al ritmo calibrado con la experiencia real del equipo.
Pesimista ×1.40
⚠️
Degradación de calidad
La deuda técnica se acumula y la cobertura baja. El BAU crece más rápido, consumiendo capacidad que podría destinarse a proyectos de valor.

## Slide 7
Un ejemplo concreto
Parámetros del equipo
Equipo
6 prog + 3 testers + 1 analista = 10 FTE
Portfolio
70 componentes en producción
Complejidad
3/5 · Deuda técnica: 3/5
Cobertura de tests
70%
BAU medido hoy
40% del equipo
Nuevos comp/trim.
+5 por trimestre
Chart: 
| Hoy | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8
BAU | 3.96 | 4.24 | 4.53 | 4.81 | 5.09 | 5.37 | 5.66 | 5.94 | 6.22
Normativo | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Estratégico | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Libre | 6.04 | 2.76 | 2.47 | 2.69 | 3.41 | 3.63 | 4.34 | 4.06 | 3.78

## Slide 8
¿Qué decisiones habilita el modelo?
🗓️
Planificación realista
Proyectar la capacidad disponible para nuevos proyectos trimestre a trimestre, sin sobrestimar.
⚖️
Priorización con datos
Visualizar cómo el BAU compite con los proyectos Normativos, Estratégicos y de Evolución.
🔍
Detección temprana de riesgo
Identificar el trimestre en que el BAU supera el 50% o 70% antes de que se convierta en un problema.
🛠️
Impacto de invertir en calidad
Cuantificar cuánta capacidad se recupera si se mejora la cobertura de tests o se reduce la deuda técnica.
📋
Defensa de la cartera
Argumentar con números por qué ciertos proyectos no caben en un trimestre dado.
👥
Dimensionamiento del equipo
Evaluar cuántos FTEs adicionales se necesitan para mantener la capacidad de generación de valor.

## Slide 9
Próximos pasos
01
Calibrar con datos reales
Cada equipo ingresa su BAU % medido hoy. El modelo deriva el factor automáticamente.
02
Cargar la cartera de proyectos
Ingresar los proyectos planificados con FTEs, trimestre de inicio, duración y componentes a entregar.
03
Analizar escenarios
Comparar Base vs. Optimista para cuantificar el beneficio de invertir en calidad.
04
Revisar en cada ciclo de planificación
Actualizar los parámetros y la cartera al inicio de cada trimestre para mantener el modelo vivo.

## Slide 10
El modelo no predice el futuro.
Hace visible lo que ya está pasando.
Modelo de Capacidad · Link · makelabuni